Planul disertației și calendarul de lucru

Structura capitolelor, plan de bază pe 16 săptămâni și puncte de control

| Câmp | Valoare |
| --- | --- |
| Tema | Evaluarea accesibilității interfețelor web responsive folosind inteligența artificială |
| Autor | Silviu Vasilică Luța |
| Versiune | 1.0 |
| Stare | Plan aprobat; implementarea continuă de la F3 |
| Data | 1 septembrie 2026 |
| Coordonator / program | De completat în versiunea formală |

Statutul versiunii: Specificația 1.0 este completă și înghețată pentru implementare. Valorile administrative și configurația efectivă a pilotului se consemnează factual, fără redefinirea retrospectivă a designului.

# 1. Rolul documentului

Acest plan transformă tema, metodologia și specificația tehnică într-o succesiune realistă de activități. Varianta de bază acoperă 16 săptămâni, adică aproximativ patru luni, și poate fi comprimată la trei luni sau extinsă la șase luni fără schimbarea obiectivelor cercetării.

Principiu de lucru: Prototipul, experimentul și redactarea avansează împreună. La sfârșitul fiecărei săptămâni trebuie să existe cel puțin un rezultat verificabil: document, funcție demonstrabilă, set de date, tabel, analiză sau capitol revizuit.

## 1.1 Ipoteze de planificare

- durata de bază este 16 săptămâni;

- volumul săptămânal exact va fi adaptat programului autorului;

- implementarea este realizată separat cu Codex, pe baza documentului 06;

- experimentul final începe numai după pilot și înghețarea configurației;

- redactarea începe din prima lună, nu după terminarea aplicației;

- cerințele oficiale ale facultății au prioritate pentru format, număr de pagini și termene.

# 2. Cele patru fluxuri de lucru

| Flux | Rezultat urmărit | Documente asociate |
| --- | --- | --- |
| A. Documentare | Surse selectate, fișe de lectură, poziționarea contribuției. | 01, 08 și capitolul 2 |
| B. Prototip | Aplicație Java funcțională, testată și reproductibilă. | 02, 06 și capitolul 4 |
| C. Experiment | Benchmark validat, rulări, evaluări și analiză. | 03, 04, 05 și capitolele 5-6 |
| D. Redactare | Capitole scrise și revizuite continuu. | Planul disertației și manuscrisul |

Fluxurile nu sunt patru proiecte independente. Documentarea justifică alegerile tehnice și experimentale; prototipul produce datele; experimentul răspunde întrebărilor de cercetare; redactarea explică și leagă toate rezultatele.

# 3. Structura propusă a disertației

| Cap. | Titlu | Conținut principal | Pondere |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Introducere | Context, problemă, motivație, scop, obiective, întrebări de cercetare, ipoteze și contribuții. | 10% |
| 2 | Fundamente și lucrări conexe | Accesibilitate web, WCAG 2.2, evaluare automată, axe-core, AI/LLM și studiul de referință. | 18% |
| 3 | Metodologia cercetării | Design experimental, scenarii BAD/GOOD, condiții, ground truth, repetări, metrici și validitate. | 16% |
| 4 | Proiectarea și implementarea sistemului | Cerințe, arhitectură, browser automat, axe-core, AI, normalizare, securitate și raportare. | 18% |
| 5 | Configurarea experimentului | Fixture-uri, viewporturi, modele, prompt, schemă, pilot, înghețare și procedură. | 10% |
| 6 | Rezultate | Detectare, explicații, desktop-mobil, comparația modelelor, consistență, timp și cost. | 14% |
| 7 | Discuții și amenințări la validitate | Interpretarea rezultatelor, ipoteze, limite, generalizare și implicații. | 9% |
| 8 | Concluzii și direcții viitoare | Răspunsuri sintetice, contribuții, limite și continuarea spre cercetare doctorală. | 5% |

Pondere orientativă: Procentele descriu echilibrul manuscrisului, nu o cerință formală. Ele vor fi ajustate după primirea ghidului oficial al programului de master.

# 4. Legătura dintre întrebări și capitole

| Întrebare | Unde este tratată | Dovadă principală |
| --- | --- | --- |
| RQ1 - hibrid vs. metode separate | Cap. 3, 5, 6 și 7 | Precision, recall, F1 și categorii AXE_ONLY/AI_ONLY/BOTH. |
| RQ2 - influența capturii | Cap. 3, 5, 6 și 7 | Comparația M2 cu M3 pe probleme vizuale și contextuale. |
| RQ3 - desktop vs. mobil | Cap. 3, 5, 6 și 7 | Probleme comune și specifice viewportului. |
| RQ4 - comparația modelelor | Cap. 3, 5, 6 și 7 | Acuratețe, calitatea explicațiilor, consistență, timp și cost. |

# 5. Calendarul de bază - 16 săptămâni

Calendarul este organizat pe rezultate, nu pe simpla trecere a timpului. O săptămână poate fi mutată, dar dependențele și punctele de control trebuie păstrate.

| Săpt. | Obiectiv | Activitate principală | Ieșire verificabilă |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pornire controlată | Confirmarea temei, organizarea fișierelor, deschiderea bibliografiei și jurnalului. | Index actualizat; registru de surse început. |
| 2 | Bază teoretică | WCAG 2.2, evaluare automată, axe-core, AI și fișarea studiului de referință. | Schiță capitol 2 și minimum 8 surse utile. |
| 3 | Schelet tehnic | Predarea documentului 06 către Codex; faza F1 și matricea cerință-test. | Proiect Maven executabil și decizii înregistrate. |
| 4 | Browser și snapshot | Faza F2: viewporturi, navigare, captură și structură. | Demonstrație desktop/mobil pe o pagină controlată. |
| 5 | axe-core | Faza F3 și verificarea rezultatului brut/normalizat. | Analiză axe-core reproductibilă și testată. |
| 6 | Integrarea AI | Faza F4: model configurabil, schemă, tokeni, cost și erori. | O analiză AI validă și un eșec controlat. |
| 7 | Rezultat hibrid | Faza F5: model comun, grupare, filtre și raport. | Raport AXE_ONLY/AI_ONLY/BOTH fără apel redundant. |
| 8 | Istoric și export | Faza F6: persistare, repetare, JSON și CSV. | Analiză repetabilă și export compatibil cu registrul. |
| 9 | Benchmark | Faza F7 și implementarea/validarea celor 12 perechi BAD/GOOD. | Fixture-uri versionate și checklist de ground truth. |
| 10 | Pilot | Rulare pe subset reprezentativ; verificarea timpilor, costurilor, promptului și rubricii. | Raport de pilot și listă de corecții. |
| 11 | Înghețare | Aplicarea corecțiilor; fixarea modelelor, promptului, schemei, viewporturilor și versiunilor. | Configurație experimentală v1.0 înghețată. |
| 12 | Experiment final | Rularea tuturor condițiilor și repetărilor; monitorizarea erorilor fără optimizare post-hoc. | Set brut complet și jurnal de execuție. |
| 13 | Evaluare și curățare | Etichetare TP/FP/FN/TN/DUP/OV și evaluarea explicațiilor. | Registru complet și verificări de integritate. |
| 14 | Analiză | Calcularea metricilor, tabelelor și graficelor; formularea rezultatelor neutre. | Capitolul 6 în prima versiune. |
| 15 | Discuții și integrare | Răspuns la RQ/H, limite, amenințări la validitate și legarea capitolelor. | Manuscris integral v0.8. |
| 16 | Revizie și predare | Corectură, citări, anexe, reproducibilitate, demonstrație și versiune finală. | Manuscris și pachet de predare. |

# 6. Puncte de control

| Poartă | Moment | Condiție de trecere |
| --- | --- | --- |
| G0 | După săpt. 2 | Tema, întrebările, domeniul și nucleul bibliografiei sunt coerente. |
| G1 | După săpt. 4 | Browserul produce snapshoturi desktop și mobil reproductibile. |
| G2 | După săpt. 6 | axe-core și AI funcționează separat, cu erori și cost înregistrate. |
| G3 | După săpt. 8 | Fluxul complet produce raport, istoric și export. |
| G4 | După săpt. 10 | Pilotul arată că procedura, promptul, schema și rubricile sunt utilizabile. |
| G5 | După săpt. 11 | Configurația experimentului este înghețată și versionată. |
| G6 | După săpt. 13 | Datele și evaluările sunt complete, curate și trasabile. |
| G7 | După săpt. 16 | Manuscrisul, anexele, codul și datele necesare reproducerii sunt pregătite. |

Regulă: Dacă o poartă nu este trecută, se rezolvă cauza înaintea activităților dependente. Experimentul final nu începe cu probleme cunoscute din pilot sau cu configurație neînghețată.

# 7. Adaptarea la termen

## 7.1 Variantă comprimată - 12 săptămâni

Se păstrează toate porțile metodologice, dar se suprapun documentarea cu F1-F3, se reunesc F5-F7, iar redactarea rezultatelor începe imediat după fiecare bloc de analiză. Se reduce rezerva de timp și nu se adaugă funcții opționale. Pilotul, înghețarea și experimentul final rămân etape distincte.

## 7.2 Variantă extinsă - 24 de săptămâni

Se acordă timp suplimentar revizuirii bibliografice, testelor de securitate și accesibilitate, validării benchmarkului, evaluării de către al doilea evaluator și unei a doua revizii complete a manuscrisului. Domeniul nu se extinde automat; timpul suplimentar este folosit pentru robustețe și calitate.

| Durată | Ritm recomandat | Rezervă |
| --- | --- | --- |
| 12 săptămâni | Sarcini suprapuse; accent strict pe MVP și experiment. | 1 săptămână inclusă în revizia finală. |
| 16 săptămâni | Varianta de bază; o ieșire verificabilă în fiecare săptămână. | Aproximativ 2 săptămâni distribuite în pilot și revizie. |
| 24 săptămâni | Ritm mai sigur; validări și revizii suplimentare. | 3-4 săptămâni distribuite. |

# 8. Ritmul unei săptămâni

- Alege o singură ieșire principală și cel mult două rezultate secundare.

- Lucrează întâi la activitatea de pe drumul critic: prototip, benchmark, pilot sau experiment.

- Actualizează în aceeași săptămână textul disertației afectat de decizii și rezultate.

- Înregistrează sursele, schimbările, erorile, costurile și deciziile în documentul 08.

- La final, verifică ieșirea și decide explicit: finalizat, reportat sau blocat.

Volum de lucru: Ca reper, 8-12 ore pe săptămână susțin varianta de 16 săptămâni dacă implementarea rămâne în MVP. Sub acest nivel este mai sigur calendarul de șase luni; peste acest nivel, planul poate fi comprimat fără eliminarea pilotului sau a trasabilității.

# 9. Drumul critic și dependențe

| Activitate | Depinde de | Blochează |
| --- | --- | --- |
| Integrarea AI | Schema, model configurabil și snapshot stabil | Pilotul și comparația modelelor |
| Benchmarkul | Catalogul de scenarii și automatizarea interacțiunilor | Pilotul |
| Pilotul | Flux complet, export și rubrică de evaluare | Înghețarea |
| Înghețarea | Corecțiile pilotului și modelele/prețurile finale | Experimentul final |
| Analiza statistică | Date complete și etichetare verificată | Rezultate și discuții |
| Concluziile | Rezultate și răspunsuri la întrebările de cercetare | Predarea |

# 10. Riscuri și răspunsuri

| Risc | Semn timpuriu | Răspuns |
| --- | --- | --- |
| Implementarea întârzie | O fază depășește două săptămâni. | Se elimină funcțiile opționale și se păstrează fluxul experimental minim. |
| Cost AI neașteptat | Pilotul depășește estimarea. | Se limitează contextul/repetările pilotului; experimentul se pornește numai cu buget aprobat. |
| Răspunsuri AI invalide | Schema eșuează frecvent. | Se corectează promptul și validarea înainte de înghețare; răspunsurile brute se păstrează. |
| Benchmark instabil | BAD/GOOD conțin probleme neintenționate. | Se revine la checklistul catalogului și se reface ground truth-ul înaintea pilotului. |
| Redactarea rămâne în urmă | Două săptămâni fără text actualizat. | Se rezervă următoarea sesiune pentru integrarea deciziilor și rezultatelor în capitole. |
| Lipsește al doilea evaluator | Nu este confirmat până la pilot. | Autorul evaluează cu rubrică fixă și declară explicit limita; opțional se verifică un eșantion ulterior. |

# 11. Checklist final de predare

- manuscrisul respectă formatul oficial și are toate capitolele corelate;

- fiecare întrebare de cercetare primește un răspuns bazat pe rezultate;

- figurilor, tabelelor, anexelor și surselor li se verifică numerotarea și trimiterea din text;

- configurația experimentului și versiunile instrumentelor sunt documentate;

- datele brute, rezultatele procesate și exporturile pot fi asociate cu rulările;

- secretele și datele sensibile sunt eliminate din pachetul de predare;

- aplicația poate fi demonstrată pe scenarii controlate;

- limitările și rezultatele negative sunt raportate, nu ascunse;

- există copii finale ale documentelor și un istoric al deciziilor.

# 12. Următorii pași de la checkpointul F2

- Păstrează documentele 00–08 versiunea 1.0 în directorul docs al proiectului și pornește de la checkpointul F2 5b32b2e9d194a156701c0d968147eddcbdd14764.

- Codex citește întregul pachet și execută secțiunea 23 din documentul 06, implementând succesiv F3, F4, F5, F6 și F7.

- După fiecare fază se rulează toate testele, se verifică aplicația executabilă, se actualizează matricea și jurnalul factual și se creează checkpoint Git separat.

- După F7 se rulează dry-run-ul și pilotul S01/S04 pentru validarea schemei, costului și procedurii; configurația efectivă se îngheață.

- Experimentul final de 576 apeluri AI pornește numai după estimarea costului și confirmarea explicită a bugetului.